DOCUMENTO 05

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE: “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA”

- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

En el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

En términos del segundo párrafo del artículo 53 de la LEY y artículo 114 del Reglamento de la LEY, la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, requiere contratar los SERVICIOS de una SUPERVISIÓN EXTERNA con el propósito de apoyar al RESIDENTE DE OBRA en la coordinación, supervisión y control de la obra: PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA., para asegurar que el CONTRATISTA ejecute los trabajos relacionados con esta obra de acuerdo a las especificaciones del PROYECTO, debiendo asegurar la calidad técnica de los diferentes trabajos, estudios de geotecnia, laboratorio y control de calidad, garantizando la confiabilidad de los datos obtenidos, con el fin de ser reportados en tiempo y forma.

Por lo tanto, la SUPERVISIÓN EXTERNA, deberá tener la capacidad técnica para analizar y proponer soluciones a toda la problemática que se derive de la ejecución de la obra.

Las funciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA serán las establecidas en el artículo 115 del REGLAMENTO.

La proposición deberá ser presentada acorde a lo indicado en el Catálogo de Conceptos y las Especificaciones Generales y Particulares.

- ACLARACIONES Y NORMAS.

Todos los insumos y procedimientos para la ejecución de los trabajos deberán considerar y cumplir con la normatividad -incluyendo la de la SICT, ambiental y de salud en el trabajo- vigentes aplicable a la obra objeto del presente proceso de contratación. En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, las especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones generales y particulares.

b)	Planos.

c)	Catálogo de Conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada Concepto de trabajo contenido en Documento 08 “Catálogo de Conceptos” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones generales y particulares, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos tanto vigentes como aplicables y demás que se consideren necesarios.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Generales y Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA, CONVOCANTE o ENTIDAD. – Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- CONTRATISTA: La persona física o moral a quien se adjudique el contrato cuyo objeto es la “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA."

- CONVOCATORIA. – Bases de la Licitación Pública Nacional -incluye el Pliego de requisitos y todos sus Anexos-.

- COTA: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- DWG: Drawing es un formato de archivo informático de dibujo computarizado, utilizado principalmente por el programa AutoCAD.

- LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar el Servicio relacionado con la obra pública motivo de este proceso de contratación.

- N.P.T: Nivel de Piso Terminado.

- PROYECTO y/o PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA”

- RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- SCT o SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SERVICIO(S). – Servicio(s) relacionado(s) con obra(s) pública(s) objeto del presente proceso de contratación

- SFP. - Secretaría de la Función Pública (actualmente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno).

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO: Toda persona física que la SUPERVISIÓN EXTERNA presente al RESIDENTE DE OBRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los SERVICIOS.

- SUPERVISIÓN EXTERNA y/o LICITANTE GANADOR: La persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de Servicios relacionados con la obra pública motivo del presente proceso de contratación y que en términos de los artículos 114 y 115 del REGLAMENTO, apoyará al RESIDENTE DE OBRA en la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra referente a la “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA.", y representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de la obra en el lugar donde esta se realiza.

- VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los LICITANTES podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales, apoyos urbanos, características de la zona, accesos que se utilizarán durante la ejecución de la obra, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su proposición.

Por otra parte, en su caso, deberá obtener de las autoridades competentes los importes de los respectivos permisos y/o conexiones de servicios que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los Costos Indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

El LICITANTE deberá presentar en el Documento 04 una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la ASIPONA ALTAMIRA, la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de lo antes señalado.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas según sea el caso dentro de sus Costos Directos o Indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución no se reconocerán tiempos perdidos por estos Conceptos.

La ASIPONA ALTAMIRA destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que la SUPERVISIÓN EXTERNA instale una caseta de campo y en su caso, almacene sus materiales, equipos y/o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución del SERVICIO. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha.

La SUPERVISIÓN EXTERNA deberá atender todas las indicaciones relacionadas con la ejecución de la obra que le dé el RESIDENTE DE OBRA.

La SUPERVISIÓN EXTERNA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en el SGI, asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, la SUPERVISIÓN EXTERNA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo de la SUPERVISIÓN EXTERNA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Para llevar a cabo el SERVICIO, será necesario una brigada de supervisión, indicando la participación de cada integrante, trabajos de verificación mediante topografía y servicios de control de calidad y geotecnia detallados más adelante.

La brigada para la supervisión y control de la obra tendrán como función, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

- Muestreo para determinar la compactación y espesor en terraplén, sub-base, base y/o revestimiento del pavimento flexible y/o rígido.

- Toda la información deberá ser entregada mediante reporte de levantamiento, cálculo de volumetría, planos y puntos XYZ de los levantamientos efectuados.

- Revisión y aprobación del programa semanal de colocación de concreto entregado por el CONTRATISTA, el cual debe incluir el generador de la cantidad de concreto a colocar por elemento.

- Supervisión y Control de la entrega-recepción del concreto hidráulico en el sitio de su colocación de acuerdo al programa y las normas de construcción. Así como la revisión de que se realicen las pruebas indicadas de acuerdo a lo establecido en la Norma NMX-C-155-ONNCCE-2004 Concreto Hidráulico Industrializado-Especificaciones.

- Evaluar o en su caso rechazar oportunamente las actividades correspondientes a la colocación y alineamiento de las vías férreas y elementos de conexión que realice la contratista los cuales de manera enunciativa son;

- Se revisan los planos, el diseño, las especificaciones y la lista de materiales de los elementos a instalar, para asegurar que correspondan con el proyecto.

- Se verifica la calidad del acero, los rieles que cumplan con las dimensiones y especificaciones de acuerdo con proyecto y sus accesorios para su fijación así mismo los certificados de calidad de todos los materiales y otros componentes, asegurando que no presenten daños o deformaciones.

- Se supervisa la fabricación de los elementos, incluyendo la calidad de los materiales, la precisión dimensional y los acabados.

- Se revisa que los rieles, durmientes y accesorios estén correctamente nivelados y alineados.

- Revisión de la conformación de pedraplén, sub-balasto y balasto conforme a las cotas y líneas del proyecto.

- Apoyará al RESIDENTE DE OBRA en el control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al SGI, así como al control y seguimiento de los aspectos de seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido en el OSHA.

- La supervisión será predominantemente preventiva más que correctiva por lo que la verificación de los trabajos en la obra deberá ser constante.

- La plantilla de topografía deberá contar con el equipo necesario para el adecuado control de los trabajos relacionados con este tipo de obras, que garanticen su correcta ejecución. Tiene la obligación de contar con su propio equipo, medios de transporte y personal necesario para realizar sus trabajos.

- El RESIDENTE establecerá como referencia el banco de nivel indicado en los planos de proyecto, para ubicación y verificación de trazos y niveles durante la ejecución de la obra.

- Las funciones señaladas en el artículo 115 del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato respectivo y las demás que le señale el RESIDENTE DE OBRA.

La SUPERVISIÓN EXTERNA en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al inicio de los SERVICIOS deberá presentar un reporte fotográfico del estado en que se encuentra el sitio en donde se ejecutará la obra supervisar, al inicio de los trabajos se realizará levantamiento topográfico de los caminos, accesos, guarniciones, casetas, banquetas, y demás infraestructura existente ubicada en la zona de construcción de las obras que servirán de base para el control de terracerías y niveles de pavimentos. Dichos levantamientos serán conciliados con el CONTRATISTA, siendo finalmente aprobadas por el RESIDENTE DE OBRA.

Se deberá incluir cuando menos una caseta de campo y un baño sanitario portátil, este cargo se integrará dentro de los Costos Indirectos de su proposición.

El personal de oficina de la SUPERVISIÓN EXTERNA deberá estar incluido en los Costos Indirectos, mismos que deberán ser desglosados.

La SUPERVISIÓN EXTERNA deberá apoyar al RESIDENTE DE OBRA en la propuesta de soluciones para cualquier eventualidad que ocurra durante el desarrollo de la obra pública que será supervisada. Estas serán sometidas a consideración y aprobación del RESIDENTE DE OBRA y en su caso, de las áreas competentes de la Gerencia de Ingeniería de la ASIPONA ALTAMIRA. Las propuestas y respuestas deberán quedar asentadas por escrito y en la BESOP.

El RESIDENTE DE OBRA podrá solicitar a la SUPERVISIÓN EXTERNA incrementar la cantidad del personal de la plantilla de acuerdo a los requerimientos del SERVICIO, así mismo el RESIDENTE DE OBRA tendrá la facultad de aplicar la deducción correspondiente al importe del costo de la brigada/día, en caso de presentarse la inasistencia de algunos de los integrantes de la plantilla y en caso de reincidencia se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de recisión del contrato. Esto con el fin de poder contar con el personal suficiente para el debido control de las obras. Por lo anterior, deberán presentar debidamente desglosados los Precios Unitarios solicitados, así como del programa de utilización del personal en cada frente de trabajo por supervisar, conforme a la ejecución de esta.

Independientemente de los reportes que se presentan semanal, quincenal y/o mensualmente; el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA cada lunes a primera hora un reporte de avance de la construcción, así como de maquinaria, equipo y personal utilizado por el CONTRATISTA. Se mencionarán las actividades, instrucciones y problemas que se hayan tenido en el periodo que se reporta. A los reportes semanales se anexarán informes fotográficos de los trabajos y planos de avance de obra. Todos los gastos que se generen para la elaboración de estos informes o reportes deberán considerarse en los Costos Indirectos.

Durante el desarrollo de construcción de la obra y en caso de existir modificaciones al Proyecto original, deberán avalarse por el RESIDENTE DE OBRA con la anuencia del Departamento de Proyectos de la Subgerencia Técnica de Proyectos adscrita a la Gerencia de Ingeniería de manera conjunta con la Subgerencia de Construcción y Mantenimiento.

El RESIDENTE DE OBRA ordenará las correcciones respectivas al CONTRATISTA, reflejando la CONTRATISTA estos cambios en los planos definitivos de la obra, los cuales deberá entregar en original y 1 copia, así como los archivos de cada plano en USB elaborados en AutoCAD 2020. El control de la ejecución de esta actividad será corresponsabilidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA debiendo realizar la revisión, verificación, lo anterior no será causa de un pago adicional, por lo que la SUPERVISIÓN EXTERNA deberá considerar estos gastos en sus Costos Indirectos.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, basándose en los avances generados de la obra, revisará y en su caso firmará de conformidad los planos finales junto con el RESIDENTE DE OBRA.

La presentación de los reportes de Supervisión y de las estimaciones del CONTRATISTA, revisadas y autorizadas por parte del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, serán requisitos indispensables para tramitar las estimaciones de la propia SUPERVISIÓN EXTERNA.

La ASIPONA ALTAMIRA a través del RESIDENTE DE OBRA podrá en todo momento conforme a las necesidades de la obra reducir o aumentar el personal de la plantilla de Control y Coordinación, pudiendo representar estas indicaciones hasta un 25% del monto del contrato, sin que ello sea motivo para que, en el caso de reducción proceda reclamación alguna por parte de la SUPERVISIÓN EXTERNA. Los ajustes para pago, en la plantilla de supervisión se harán en porcentaje de la brigada.

Los reportes de avance de obra deberán elaborarse en computadora (programas de Office Windows) y deberán ser entregados en original adjuntando a los mismos la información electrónica necesarios, así como planos de levantamiento de avance de obra.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, deberá estar siempre en estrecho contacto con el RESIDENTE DE OBRA quien le dará las indicaciones complementarias particulares para la obra.

La SUPERVISIÓN EXTERNA proveerá y mantendrá el equipo (radio y/o teléfono móvil) de comunicación necesario con el objeto de mantener la información continua o permanente entre su oficina de campo y el RESIDENTE DE OBRA, este equipo será devuelto al final de los trabajos de supervisión. Así mismo la empresa supervisora tendrá la obligación de transportar al RESIDENTE DE OBRA cuando esto le sea requerido, estos cargos serán considerados dentro de los Costos Indirectos.

Las cantidades señaladas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas. Si por necesidades propias del SERVICIO fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara una cantidad mayor o menor al indicado, la SUPERVISIÓN EXTERNA realizará el volumen que resulte previa autorización por el RESIDENTE DE OBRA, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

La ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos del servicio de supervisión de 365 (Trescientos sesenta y cinco) días naturales, al que deberá de sujetarse el licitante, con fecha probable de inicio el 10 de octubre de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, estableciendo la secuencia lógica para la construcción, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA ALTAMIRA. Así mismo, deberá también tomarse en cuenta el tráfico de tractos, sin que ello implique modificaciones al periodo de ejecución determinado.

Para las actividades que se lleven dentro del Recinto Portuario, se tendrán que considerar los tiempos de permisos para solicitar la entrada de equipo, así mismo los formatos y todos los trámites que se tienen que ver con la aduana.  Por lo tanto, la SUPERVISIÓN EXTERNA, estará obligada a tratar esos asuntos directamente con esa entidad. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará retrasos por estas circunstancias, por lo que los LICITANTES deberán reflejar este costo en la integración de su proposición dentro de los Costos Indirectos.

Los LICITANTES podrán trabajar las 24 (veinticuatro) horas del día, los 7 (siete) días de la semana para los trabajos de este SERVICIO, a excepción de la supervisión de las actividades de transporte de materiales para concreto, suministro de base y terraplén, para los cuales deberán sujetarse a los lineamientos establecidos por la Aduana de Altamira y la ASIPONA ALTAMIRA. En consecuencia, no existe restricción para laborar en algún horario o día dentro del Recinto Portuario.

- EQUIPO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

10.1. EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

En atención y cumplimiento al artículo 67 de la LEY, a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y al Manual de cumplimiento a controles operacionales de seguridad para Contratistas y proveedores del SGI, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación.

Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración del Costo Directo de sus precios unitarios, el porcentaje de la mano de obra correspondiente al equipo básico de seguridad y protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol y/o camisolas con reflejantes y/o chaleco con reflejantes, guantes, googlees y/o lentes de seguridad, uso de arnés en caso de supervisar trabajos en altura, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos y que esté relacionado en la Explosión de Insumos integrada en el Documento 12, en el entendido de que el costo del equipo básico de seguridad y protección personal deberá guardar congruencia en todos los documentos de la proposición en los que esté implícito.

De igual manera en el análisis y cálculo de los Costos Indirectos se deberá incluir el equipo básico de seguridad y protección personal correspondiente al personal administrativo, de control, supervisión, vigilancia, seguridad, protección ambiental, salud ocupacional y de apoyo, descrito en el Documento 02.1, y Documento 09.4, que deben ser incluidos en los Costos Indirectos, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Requisitos de la presente Convocatoria y en sus Especificaciones Generales y Particulares, así como el artículo 190 del REGLAMENTO.

Por consiguiente, los Licitantes en el Anexo 25 del Documento 13.1, deben considerar el costo del equipo básico de seguridad y protección personal, en el apartado de Seguridad e Higiene, concretamente en la columna de administración de oficinas de campo, señalando claramente que se trata del Equipo de Seguridad del personal de Costos Indirectos, y su importe deberá guardar congruencia y proporción con el personal que esté incluido en este apartado.

La selección y uso del equipo básico de seguridad y protección personal tanto del personal de Costos Directos como de Indirectos que intervendrá en la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación se deberá realizar en los términos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

En las actividades que desarrolle dentro del Puerto para cumplir el objeto del presente SERVICIO, la SUPERVISIÓN EXTERNA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

10.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DELIMITACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN.

Todos los trabajos se programarán, considerando que la operación del puerto no será interrumpida debido a la ejecución de estos, por lo que la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga a mantener permanentemente de acuerdo a las actividades a desarrollar, la señalización, protección e iluminación -conos, trafitambos, cintas, equipo de iluminación, etc.- en todas las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de esas actividades, para evitar accidentes, está señalización y protección deberá estar iluminada adecuadamente y será instalada mediante mecanismos que permitan su reubicación y aprovechamiento en otro sitio, conforme se vaya desarrollando la obra en las zonas previstas. Lo anterior incluye al personal responsable de coordinar el tráfico y en su caso las maniobras respectivas -bandereros, maniobristas o categorías homologas-.

Todos los cargos antes mencionados deben integrarse en el Costo Indirecto presentado en el Documento 13.1, específicamente en la columna de administración de oficinas de campo y los LICITANTES deberán indicar claramente que se trata de los insumos necesarios para la señalización, protección, delimitación e iluminación de las áreas de trabajo así como de la mano de obra correspondiente, en el entendido de que su importe deberá guardar congruencia y proporción con las actividades objeto del presente proceso de contratación para los cuales están destinados.

Los equipos de iluminación necesarios para la realización de trabajos en el caso de jornadas diurnas y/o nocturnas o en condiciones de poca luz, deben ser considerados de manera obligatoria en los Costos Indirectos, indicando claramente se trata de los costos de estos insumos.

Cada LICITANTE de acuerdo con su criterio y experiencia en obras similares deberá proponer la cantidad de insumos para señalización, protección, delimitación e iluminación a utilizar.

Es importante destacar que no considerar la señalización, protección, delimitación e iluminación, así como el correspondiente equipo básico de protección y seguridad personal, afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto será motivo de desechamiento.

Todos los cargos por la señalización, protección, delimitación e iluminación -conos, trafitambos, cintas, señalamiento de protección de obra, equipo de iluminación, etc.- deberán considerarse sin excepciones en el Costo Indirecto.

En la integración de todos los Conceptos que componen el Catálogo de Conceptos, la SUPERVISIÓN EXTERNA deberá considerar y cumplir con los procedimientos aplicables y los requisitos de seguridad exigidos del SGI, incluidos en la CONVOCATORIA, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales, estos se deberán acompañar en la respectiva estimación, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en el contrato respectivo, para lo cual la SUPERVISIÓN EXTERNA, con una posterioridad no mayor de 10 (diez) días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y del personal a cargo de la ejecución de los trabajos en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia. El RESIDENTE DE OBRA también podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- EQUIPO.

Todo el equipo propuesto deberá estar en buenas condiciones de trabajo y será revisado por el RESIDENTE DE OBRA cuando se encuentre en los lugares de trabajo, verificando su eficiencia, capacidad y estado general que deben coincidir con lo propuesto por la SUPERVISIÓN EXTERNA.

Los equipos a utilizar por la SUPERVISIÓN EXTERNA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, la SUPERVISIÓN EXTERNA podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o superiores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por el RESIDENTE DE OBRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Si durante la ejecución de los trabajos, la maquinaria y/o los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito. En este supuesto, la SUPERVISIÓN EXTERNA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo con la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

La SUPERVISIÓN EXTERNA deberá considerar durante la duración del SERVICIO mínimo 2 (dos) vehículos de transporte necesario para el traslado del personal de supervisión y transporte independiente para la brigada de topografía.

Las prensas para los ensayos a la compresión / flexión deben ser calibradas periódicamente por una ENTIDAD de metrología certificada. Cada 40,000 ensayes o una vez al año deben ser calibrada la prensa. Las balanzas digitales y mecánicas deben ser calibradas cada 6 (seis) meses. Asimismo, la prensa debe estar conectada de manera directa al sistema de control de calidad de la empresa para evitar que los resultados de resistencia sean manipulados por el laboratorista. Deberá de presentar copia del certificado de calibración vigente al inicio y durante el tiempo de ejecución de la obra.

La SUPERVISIÓN EXTERNA deberá contar con un dron para llevar una memoria fotográfica del registro de las evidencias de los procesos de construcción, el cual deberá ser considerado en los Costos Indirectos. Las características mínimas de este equipo deberán ser las siguientes:

- Un equipo que realice videos con una resolución full HD de 1920 x 1080 p, realizando vuelos con una periodicidad semanal.

Previo a la realización del vuelo se requiere de la autorización por el Departamento de Seguridad y Protección de la ASIPONA Altamira y cumplir con lo indicado en la NOM-107-SCT3-2019 que establece los requerimientos para operar un vuelo de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano. Así como tramitar los permisos necesarios en la UNAPROP-12.

Los LICITANTES deberán agregar como parte del Documento 02.1 en el Anexo que corresponda, las fichas técnicas y/o manuales de operación que permitan verificar las capacidades del equipo propuesto para llevar a cabo las actividades señaladas en el párrafo anterior.

De igual manera, en caso de que el equipo propuesto no requiera de licencias y/o permisos descritos en la NOM-107-SCT3-2019, deberá adjuntar en su proposición la documentación o evidencia que permita demostrar su dicho.

La obra a supervisar se desarrollará al interior de un Recinto Portuario por lo que los LICITANTES para el acceso o salida del equipo, maquinaria y vehículos utilitarios deberán sujetarse a los lineamientos establecidos por la Aduana de Altamira y la ASIPONA ALTAMIRA.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales e insumos que se utilicen en el SERVICIO serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción, por lo tanto, todos los materiales que se utilicen en la ejecución del SERVICIO cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales presentando los certificados de calidad respectivos requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

Los costos de los insumos relacionados con los reportes y demás entregables resultantes de las labores de supervisión deberán ser considerados en los Costos Indirectos, por lo tanto, no deben formar parte de la Explosión de Insumos en la cual se determina el Costo Directo de la proposición

- CONTROL DE CALIDAD.

De manera independiente al laboratorio de control de calidad del CONTRATISTA, para verificar la calidad de los trabajos por estimar, la ASIPONA ALTAMIRA se apoyará en el laboratorio para control de calidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA, en el entendido de que, en cualquier momento, el CONTRATISTA, deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar a la SUPERVISIÓN EXTERNA el volumen de material necesario.

En sitio se realizarán las actividades de tomas de muestra y estas se analizarán en un laboratorio fuera del sitio de los trabajos, localizado preferentemente en la zona conurbada del sur de Tamaulipas

- ASPECTOS AMBIENTALES.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas, la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- En materia ambiental se hará el control y seguimiento de los aspectos ambientales indicados en el SGI. Se revisarán las condicionantes establecidas en el resolutivo del proyecto denominado “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA”, el cual será entregado al LICITANTE GANADOR.

- La SUPERVISIÓN EXTERNA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- La SUPERVISIÓN EXTERNA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- La SUPERVISIÓN EXTERNA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de inicio de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA. El costo de los sanitarios portátiles deberá considerarse en los Costos Indirectos.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en los criterios en la Autorización en Materia de Impacto Ambiental que emita la SEMARNAT para la construcción y mantenimiento de subestaciones eléctricas y las especificaciones particulares de protección ambiental de la ASIPONA ALTAMIRA.  El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las indicaciones descritas anteriormente, será responsabilidad de éste, así como resarcir los daños ocasionados y afrontar las sanciones correspondientes.

- Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

- Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

- El LICITANTE al presentar su proposición debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA que ejecute los trabajos. Asimismo, y para garantizar el cumplimiento documental de controles operacionales en materia de seguridad de la ASIPONA ALTAMIRA, el LICITANTE deberá incluir en su plantilla, un Ingeniero de Seguridad, con experiencia en la ejecución de este tipo de trabajo, quien deberá estar en constante comunicación con el RESIDENTE DE OBRA y del personal de apoyo de la Subgerencia de Protección Portuaria, quienes tendrán la facultad de exigirle en cualquier momento las evidencias de la aplicación oportuna de las normas de seguridad establecidas, pedirle al CONTRATISTA la remoción y sustitución de este personal en casos justificados y éste se compromete a designar a la persona que lo sustituirá, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”.

- LIMPIEZA GENERAL

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

El CONTRATISTA será el responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Por lo tanto, se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que la zona de Proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entregue libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego o en la playa.

En consecuencia, la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos limpios y ordenados durante el tiempo que duren los trabajos, por lo tanto, al término de los trabajos, los sitios de ejecución de la obra deberán quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

Los costos de los trabajos de limpieza, retiro de basura y desechos de cada Concepto descritos en el párrafo que antecede, incluyendo los relacionados con los contenedores, bolsas, recipientes y/o cualquier otro insumo para la contención y guarda de los desechos señalados en las Especificaciones Particulares, deberán ser considerados sin excepciones como parte de los Costos Indirectos de la proposición dentro de la Administración de oficina de campo.

Para el caso de la disposición final de los residuos y desechos producto de las actividades objeto del presente proceso de contratación señaladas en las Especificaciones Particulares, el LICITANTE deberá de manera obligatoria considerar en el Costo Indirecto dentro de la Administración de oficina de campo, la disposición final antes descrita y en su caso el pago de los derechos del depósito de esos residuos y desechos en el Basurero Municipal de Altamira y también de aquellos desechos que por su tipo y naturaleza requieran un manejo y disposición final especial, en el entendido de que la evidencia de la disposición de los residuos en mención deberá ser presentada junto con las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA para el trámite de pago de los trabajos.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada Concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine la ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA sin que la ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el DOF el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente. Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada Concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la SICT.

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los Conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Los precios estipulados en el Catálogo de Conceptos deberán incluir las erogaciones por parte de la SUPERVISIÓN EXTERNA para sostener una plantilla de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización de los trabajos y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional.

- AJUSTE DE COSTOS, MODIFICACIONES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

La revisión y ajuste de costos de la obra; se realizará en los términos del artículo 57 fracción II de la LEY, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del REGLAMENTO.

Lo señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

De igual manera, la ASIPONA ALTAMIRA, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato que derive del presente proceso de contratación, mediante convenios en los términos del artículo 59 de la LEY y del artículo 99 al 109 del REGLAMENTO, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del Proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Si durante la ejecución del Proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por Conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de la BESOP. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la ASIPONA ALTAMIRA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO.

Para la atención de los SERVICIOS objeto del presente proceso de contratación, se considera conveniente que sean prestados por una persona que cuente con experiencia en el tipo de obra pública objeto de la supervisión, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su Currículum Vitae, con copia de su cédula profesional y demás documentos comprobatorios (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.).

Este tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre de la SUPERVISIÓN EXTERNA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida a la propia SUPERVISIÓN EXTERNA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera. En igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte de la SUPERVISIÓN EXTERNA y debe permanecer al frente del SERVICIO durante todo el tiempo de ejecución de este.

En el supuesto caso que la SUPERVISIÓN EXTERNA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito al RESIDENTE DE OBRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. La SUPERVISIÓN EXTERNA estará obligada a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- BESOP.

El registro de la ejecución del SERVICIO se llevará a cabo mediante el uso de la BESOP, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la BESOP, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO deberá tener vigente su firma electrónica avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la SCHP.

La BESOP de SERVICIO se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo del SERVICIO.

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del REGLAMENTO, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2019 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Planos topográficos de planta, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Planos de secciones, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Álbum fotográfico, impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2019 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, la SUPERVISIÓN EXTERNA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable. La SUPERVISIÓN EXTERNA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por la SUPERVISIÓN EXTERNA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a la SUPERVISIÓN EXTERNA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de la SUPERVISIÓN EXTERNA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso que se hayan realizado pagos en exceso a la SUPERVISIÓN EXTERNA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA. No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la SUPERVISIÓN EXTERNA sean compensadas en la estimación siguiente.

La SUPERVISIÓN EXTERNA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO. Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable a la SUPERVISIÓN EXTERNA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la LEY, y 164, 165, 166 y 167 de su REGLAMENTO. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Cuando sea procedente, la ASIPONA ALTAMIRA podrá recibir parte de los trabajos, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, la SUPERVISIÓN EXTERNA comunicará al RESIDENTE DE OBRA, a través de la BESOP, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este proceso de contratación, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, la SUPERVISIÓN EXTERNA comunicará a la ASIPONA ALTAMIRA mediante registro que se haga en la BESOP, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del contrato respectivo. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

En este mismo acto, la SUPERVISIÓN EXTERNA entregará al RESIDENTE DE OBRA, la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable. Así también se deberá contemplar la entrega a la ASIPONA ALTAMIRA de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización. Los entregables serán en original en carpeta de tres argollas, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de estos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA observa deficiencias en la terminación de estos, o determina que estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del respectivo contrato, solicitará por escrito a la SUPERVISIÓN EXTERNA su reparación o corrección, a efecto de que estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  Lo anterior, sin perjuicio de que la ASIPONA ALTAMIRA opte por la rescisión del contrato.

Si la SUPERVISIÓN EXTERNA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del contrato a requerimiento de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo solicitado, la ASIPONA ALTAMIRA hará efectiva la garantía que otorgue la SUPERVISIÓN EXTERNA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los SERVICIOS.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ASIPONA ALTAMIRA para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

La SUPERVISIÓN EXTERNA tendrá la obligación de dar de alta el SERVICIO en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle a la SUPERVISIÓN EXTERNA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o a la SUPERVISIÓN EXTERNA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase el SERVICIO en proceso de ejecución o terminado y aún no recibido, la SUPERVISIÓN EXTERNA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo con el programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá suspender la ejecución de los SERVICIOS por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 146, 147, 148 y 149 del REGLAMENTO. De igual manera, en términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO. Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables se regirá por lo establecido en el REGLAMENTO. Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la ASIPONA ALTAMIRA y la SUPERVISIÓN EXTERNA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ASIPONA ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido la SUPERVISIÓN EXTERNA, tal como lo cita la LEY.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el Modelo de Contrato proporcionado en el Documento 07, así como a lo establecido para estos casos en la LEY y su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS.

Los siguientes planos son parte integrante de las presentes Especificaciones Generales y Particulares, por lo que deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE y deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento. Lo anterior en el entendido de que los planos en formato de AutoCAD serán proporcionados al LICITANTE GANADOR.

| DESCRIPCIÓN DEL PLANO | FECHA | NÚMERO DE PLANO |
| --- | --- | --- |
| ASPN-ALT-GI-I-P015-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P016-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P017-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P018-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P019-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P024-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P025-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P026-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P027-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |
| ASPN-ALT-GI-I-P028-025-0 | AGOSTO 2025 | ASPN-ALT-GI-I-XXXX-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO No. I-1

CONCEPTO: Plantilla de personal y equipo necesario previo al inicio de los trabajos y cierre administrativo (entrega recepción y finiquito) de la obra: “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA.”

UNIDAD: Brigada/Día efectivo.

DESCRIPCIÓN: Plantilla de personal y equipo necesario previo al inicio de los trabajos, revisión total de los planos del proyecto, cuantificación de los conceptos de obra, revisión y verificación de los trabajos al termino de la obra, elaboración de actas, revisión de estimación de finiquito.

ALCANCES: - Se considera día efectivo cuando la plantilla de la brigada se encuentre realizando actividades en el sitio de los trabajos o actividades administrativas en el camper y deberá estar permanentemente en la obra durante la jornada de trabajo. El personal administrativo de oficina central y de obra de la empresa prestador del servicio estará incluido en los Costos Indirectos, mismos que deberán ser desglosados. - En este concepto deberá considerarse el personal necesario para realizar las actividades mencionadas en los alcances y funciones de la supervisión que complementan esta descripción. - La Plantilla de personal y equipo necesario previo al inicio de los trabajos, revisión total de los planos del proyecto, cuantificación de los conceptos de obra, revisión y verificación de los trabajos al término de la obra, revisión total y firma de los planos AS-BUILT, elaboración de actas, revisión de estimación de finiquito, estará conformada por el siguiente personal. - SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. A.1.- En este concepto deberá considerarse un ingeniero civil y/o arquitecto titulado con 4 (cuatro) años comprobables de experiencia como mínimo en obras de vías férreas, obra civil, protección de líneas de servicios, terracerías, pavimentos, por lo cual deberá conocer totalmente el PROYECTO y estará permanentemente en la obra, acorde a las necesidades de esta. A.2.- Deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran. Por lo cual se deberá proveer como mínimo de Oficina de Campo equipada con energía eléctrica, escritorio y restirador, equipo de cómputo con Windows office, AutoCAD, así como conexión a internet además de impresora y plotter, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los Costos Indirectos de oficina de campo.

A3.- Funcionará como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, lo cual incluye: la supervisión, control y revisión de los trabajos efectuados, así como los trámites, permisos, coordinación y gestiones para la construcción y/o modificaciones necesarias ante la ASIPONA ALTAMIRA. El costo de esta Categoría deberá considerarse en los Costos Indirectos. A.4.- Revisión de todos los planos que componen el proyecto, considerando la elaboración de informes del resultado de la revisión efectuada por plano. A.5.- Cuantificar los volúmenes del catálogo de conceptos, identificando posibles volúmenes adicionales y/o extraordinarios, reporte de la revisión efectuada. A.6.- Informar al residente de ASIPONA los resultados de la revisión del proyecto y volúmenes de obra. - TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN. B.1.- En este concepto deberá considerarse un mínimo de 2 (dos) Técnicos en construcción a integrarse de la siguiente manera: a).- 2 (dos) Técnicos en construcción y/o profesionista con perfil homólogo por cada día de trabajo, con 2 (dos) años mínimo comprobables de experiencia en protección a obras de inducidas, vías férreas, terracerías, pavimentos, los cuales deberán conocer totalmente el PROYECTO, estarán permanentemente en el sitio de los trabajos y se reportarán con el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y el RESIDENTE DE OBRA. a.1 Serán apoyo para el superintendente del servicio durante la revisión de los planos del proyecto y la cuantificación de la obra. B.2.- Así mismo deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran las cuales se detallan más adelante. Por lo cual se deberá proveer al auxiliar técnico como mínimo de: escritorio, restirador, equipo de cómputo, con Windows office, AutoCAD, así como conexión a internet, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los indirectos de oficina de campo. B.3.- Funcionarán como apoyo técnico del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. B.4.- Cambios y modificaciones al proyecto, revisar planos finales AS-BUILT. B.5.- Responsables de la revisión, control, verificación y cuantificación de los volúmenes de obra.

C. INGENIERO TOPÓGRAFO C.1.- En este concepto deberá considerarse 1 Ingeniero topógrafo por día de trabajo, titulado, mínimo con 5 años comprobables de experiencia en trabajos de topografía para construcción de vías férreas, obra civil, protección de líneas de servicios, terracerías, pavimentos, además, conocerá totalmente el proyecto, el cual estará permanentemente en el sito de los trabajos, y se reportará con el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO por parte de la empresa supervisora. C.2.- Así mismo deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran, las cuales se detallan más adelante. Por lo cual se deberá proveer como mínimo de: Estación total, niveles fijos, estadales, un sitio en oficina de Campo, acceso al equipo de cómputo, con Windows office, AutoCAD, y el software para el manejo de datos de la estación total, así como conexión a internet, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los indirectos de oficina de campo.

C.3.- Revisión del trazo y niveles del proyecto. C.4.- Cuantificación de volúmenes de corte, relleno y terracerías previo al inicio de los trabajos. C.5.- Informar al superintendente del servicio de la revisión del proyecto efectuada, elaboración de reportes. - La SUPERVISIÓN EXTERNA entregará al final de la revisión un informe completo de los planos revisados indicando claramente las omisiones o incongruencias con el catálogo de conceptos, así como el informe de la cuantificación efectuada indicando claramente en caso de existir volúmenes adiciónales y/o actividades no contempladas en el catálogo del proyecto, el cual formará parte de la estimación de este concepto. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja y/o camisola con cintas reflejantes y/o chaleco tipo brigadista con reflejantes, casco con barbiquejo, lentes, guantes, zapato de seguridad, gafete de identificación y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes - Para efectos de pago se entregarán los reportes de asistencia de personal, reportes de campo y reporte fotográfico.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Brigada/Día efectivo.

CONCEPTO No. I-2

CONCEPTO: Plantilla de personal y equipo necesario para la Coordinación, supervisión y control de la obra: “PROLONGACIÓN DE VÍA MC RAMAL PONIENTE KM 5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA.”

UNIDAD: Brigada/Día efectivo.

DESCRIPCIÓN: Supervisión integral para evaluar, controlar y optimizar la construcción de los trabajos, buscando implementar los mecanismos de control que permitan programar, controlar, verificar y evaluar las actividades cumpliendo con estricto apego las condiciones de contratación del mismo.

ALCANCES: - Se considera día efectivo cuando la plantilla de la brigada se encuentre realizando actividades en el sitio de los trabajos o actividades administrativas en el camper y deberá estar permanentemente en la obra durante la jornada de trabajo, El personal administrativo de oficina central y de obra de la empresa prestador del servicio estará incluido en los indirectos, mismos que deberán ser desglosados. - En este concepto deberá considerarse el personal necesario para realizar las actividades mencionadas en los alcances y funciones de la supervisión que complementan esta descripción. - Las funciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA serán: la Vigilancia, inspección, supervisión y control de la obra, cuidando siempre los intereses de la ASIPONA ALTAMIRA, asegurándose que se ejecuten con la calidad especificada, conforme al PROYECTO. Además de las funciones indicadas en el articulo 115 y 116 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - La SUPERVISIÓN EXTERNA desde el inicio de los SERVICIOS deberá contar con el personal y equipo necesarios, solicitados en esta especificación. Lo anterior con la finalidad de elaborar o revisar el programa de ejecución y realizar el levantamiento topográfico de la zona de construcción de la obra antes y al término de la misma con su brigada de topografía (excepto las actividades correspondientes en el concepto No. I-1). - Apoyará al RESIDENTE DE OBRA en la resolución de los problemas técnicos que pudieran suscitarse durante la ejecución de la obra objeto de la supervisión, proponiendo soluciones fundamentadas técnicamente, o en su caso opciones plenamente justificadas debiendo contar con la aprobación del RESIDENTE DE OBRA, tratándose entre otros de lo siguiente: - La revisión de propuestas de modificación al PROYECTO en el proceso de construcción. - La revisión y opinión sobre las modificaciones en los programas de ejecución de obra. - La opinión sobre cambios necesarios de especificaciones y/o procedimientos de construcción. - La SUPERVISIÓN EXTERNA será corresponsable de que la obra se realice con apego al PROYECTO, a la LEY, su REGLAMENTO y conforme a las especificaciones particulares, de la SICT y del IMT, vigilando se realicen con el equipo, maquinaria, materiales, y mano de obra adecuados para la construcción. - La SUPERVISIÓN EXTERNA tendrá la obligación de conocer plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y demás disposiciones vigentes que rijan en la materia, así como, el PROYECTO a supervisar, y las especificaciones de la SICT. - La SUPERVISIÓN EXTERNA llevará una memoria fotográfica para registrar las evidencias de los procesos de construcción, para lo cual deberá considerar la realización de vuelos dron semanalmente.

- La SUPERVISIÓN EXTERNA informará al RESIDENTE DE OBRA si los trabajos van en programa o si existen retrasos y su causa, y podrá proponer alternativas para corregirlos. - La SUPERVISIÓN EXTERNA entregará semanalmente al RESIDENTE DE OBRA, además de los que se señalan en los términos de referencia los siguientes reportes: Reporte diario de operación de equipo y maquinaria en obra. - En este reporte deberá consignar la operación del equipo y maquinaria por frente de trabajo, en cada reporte deberá marcar el tiempo total activo e inactivo Reporte diario de avance en obra. - En este reporte deberá consignar el registro del avance de los trabajos de obra civil, prefabricados, etc. Reporte diario de personal en obra. - En este reporte deberá consignar el número de personal en obra por frente de trabajo, enunciando su categoría y actividad desempeñada. Reporte de colocación de concreto en estructuras. - En este reporte deberá consignar hora de llegada y salida del camión revolvedor, registro de la cantidad consignada en la remisión, revenimiento, temperatura y observaciones. Reporte de colocación de vías férreas. - En este reporte deberá consignar los rieles, durmientes, soldaduras, colocación de sub-balasto, balasto, elementos de conexión, etc., registro de la cantidad, registro de la inspección visual, estado en el que llegan los elementos y observaciones. Reporte de conformación de terracerías. - En este reporte deberá consignar los avances del procedimiento constructivo del pedraplén, terraplén, sub-base, base, registro de la cantidad de material depositado. - La SUPERVISIÓN EXTERNA sin excepciones informará al RESIDENTE DE OBRA acerca de los trabajos no autorizados, mal ejecutados o rechazados al CONTRATISTA. - Verificar que los planos se mantengas actualizados, por conducto de las personas asignadas a esa tarea, verificar la terminación de los trabajos en el plazo convenido y las demás que le señale y asigne la residencia de obra y la entidad. - Deberá considerar en este Concepto todos los materiales, herramientas, equipo de campo y oficina, mano de obra, papelería, fotografías y de más cargos necesarios para la correcta ejecución de este concepto de trabajo. - En este concepto deberá considerarse los vehículos necesarios, tipo camioneta de 4 puertas doble cabina con caja en la parte trasera de modelo reciente (año 2017 o más reciente), los cuales tendrán como fin el trasladar a las plantillas de personal para la coordinación, supervisión y control. - La plantilla para la supervisión y control de la obra estará formada por el siguiente personal:

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. A.1.- En este concepto deberá considerarse un ingeniero civil y/o arquitecto titulado con 4 (cuatro) años comprobables de experiencia como mínimo en vías férreas, obra civil, protección de líneas de servicios, terracerías, pavimentos, por lo cual deberá conocer totalmente el PROYECTO y estará permanentemente en la obra, acorde a las necesidades de esta. A.2.- Deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran. Por lo cual se deberá proveer como mínimo de Oficina de Campo equipada con energía eléctrica, escritorio y restirador, equipo de cómputo con Windows office, AutoCAD, así como conexión a internet además de impresora y plotter, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los Costos Indirectos de oficina de campo. A.3.- Funcionará como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, lo cual incluye: la supervisión, control y revisión de los trabajos efectuados, así como los trámites, permisos, coordinación y gestiones para la construcción y/o modificaciones necesarias ante la ASIPONA ALTAMIRA. El costo de esta Categoría deberá considerarse en los Costos Indirectos. A.4.- Proponer cambios y modificaciones al proyecto, considerando la elaboración y revisión de planos finales. A.5.- Revisar volúmenes adicionales y/o extraordinarios, revisión de precios unitarios extraordinarios y ajuste de costos de acuerdo con los lineamientos de la ley de obras públicas y su reglamento. A.6.- Elaboración de reportes y avances de obra descritos líneas arriba. - TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN. B.1.- En este concepto deberá considerarse un mínimo de 4 (cuatro) Técnicos a integrarse de la siguiente manera: a).- 3 (tres) Técnicos en construcción y/o profesionistas con perfil homólogo por cada día de trabajo, con 2 (dos) años mínimo comprobables de experiencia en protección a obras de inducidas, vías férreas, terracerías, pavimentos, los cuales deberán conocer totalmente el PROYECTO y estarán permanentemente en la obra, desde el inicio hasta la terminación de esta, y se reportarán con el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y el RESIDENTE DE OBRA. b).- 1 (uno) Técnico en construcción y/o profesionista con perfil homólogo por cada día de trabajo, con 2 (dos) años mínimo comprobables de experiencia en trámites y gestiones de permisos para trabajos sobre líneas de: gas, agua, luz, telefónicas, oleoductos y cualquier otro servicio existente que cruce con el trazo de la vía. Deberá conocer totalmente el PROYECTO y estará permanentemente en la obra, desde el inicio hasta la terminación de esta, y se reportará con el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y el RESIDENTE DE OBRA. B.2.- Así mismo deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran las cuales se detallan más adelante. Por lo cual se deberá proveer al auxiliar técnico como mínimo de: escritorio, restirador, equipo de cómputo, con Windows office, AutoCAD, así como conexión a internet, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los indirectos de oficina de campo.

B.3.- Funcionarán como apoyo técnico del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. B.4.- Se le asignará un frente de trabajo y será responsable directo de él ante el RESIDENTE DE OBRA, por lo cual debe permanecer en el frente de trabajo desde su inicio hasta su terminación, sólo en caso de no cumplir debida mente con sus funciones se podrá remover, esto en consideración con el RESIDENTE DE LA OBRA. B.5.- Elaboración de reportes y avances de obra. B.6.- Cambios y modificaciones al Proyecto según estos alcances, revisar planos finales. B.7.- Responsables de la supervisión, control, verificación y cuantificación de los volúmenes de obra. B.8.- Validación y control de los trabajos de conformación de las capas: base, subbase y terraplén. B.9.- Supervisión y control de la entrega-recepción del concreto hidráulico en el sitio, de su colocación de acuerdo con el programa y las normas de construcción, control de temperatura, revenimientos, recubrimientos. B.10.- Supervisión y control de la entrega-recepción e instalación de los materiales permanentes de acuerdo con el programa y las normas de construcción, así como los elementos prefabricados. B.11.- Deberán contar obligatoriamente con equipo de comunicación (radios o teléfonos móviles), para comunicación continua. Así como el equipo de seguridad personal. (Zapato de seguridad, casco, lentes, camisola, chaleco y gafete de identificación personal de acuerdo con el PIS.). - RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y DEL CUMPLIMIENTO AL SGI. C.1 En este concepto se deberá considerar mínimo un Ingeniero o afín con experiencia y capacidad en seguridad y procesos del sistema de gestión integral con 2 (dos) años comprobables de experiencia como mínimo en aspectos y normas de seguridad y salud laboral, el cual estará permanentemente en la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo del CONTRATISTA, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo. conforme a lo establecido en el ISO 45001:2018 “Seguridad y Salud en el trabajo”. C.2 Capacitación del personal en materia de seguridad, para lo cual deberá de entregar la evidencia (lista de asistencia, constancias de pláticas de seguridad al personal, copia de credenciales emitidas por el capacitador, archivo fotográfico al residente de obra). C.3 Verificación y seguimiento en materia de seguridad, mediante el formato de control ASPN-SM-SGI-F-25, así como apoyo en las visitas de verificación en materia de seguridad realizadas por personal de la ASIPONA Altamira. C.4 Identificación y evaluación de riesgos, realizar inspecciones durante el proceso constructivo, elaboración de planes de seguridad, investigación y reportes de incidentes.

- RESPONSABLE AMBIENTAL. D.1 En este concepto se deberá considerar mínimo un Ingeniero o afín con experiencia y capacidad en procesos ambientales con 2 (dos) años comprobables de experiencia como mínimo en Verificación y seguimiento en aspectos ambientales, mediante el formato de control ASPN-SM-SGI-F-16, así como apoyo en las visitas de verificación en materia ambiental realizadas por personal de la ASIPONA Altamira. D.2 Sera el encargado de supervisar y asegurar que las actividades de construcción cumplan con la legislación ambiental vigente, gestionar los impactos del proyecto en el entorno (agua, suelo y aire), y coordinar las medidas para prevenir y mitigar la contaminación y la generación de residuos, además de generar informes y mantener la documentación necesaria para la operación y el cumplimiento de las normas vigentes. D.3 Elaborar informes ambientales para documentar el cumplimiento, los resultados de los muestreos y las actividades de supervisión, y para informar al residente de ASIPONA ALTAMIRA, atender las auditorías para verificar la efectividad de los sistemas de gestión ambiental de la obra. D.4 Diseñar e implementar estrategias para prevenir la contaminación, gestionar eficientemente los recursos naturales y, si es necesario, proponer medidas adicionales de mitigación o compensación. - Deberá considerar todos los materiales, herramientas, equipo de campo y oficina, mano de obra, papelería, fotografías y de más cargos necesarios para la correcta ejecución de este concepto de trabajo. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja y/o camisola con cintas reflejantes y/o chaleco tipo brigadista con reflejantes, casco con barbiquejo, lentes, guantes, zapato de seguridad, gafete de identificación y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Para efectos de pago se entregarán los reportes de asistencia de personal, reportes de campo y reporte fotográfico.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Brigada/Día efectivo.

CONCEPTO No. I-3

CONCEPTO: Brigada topográfica para verificación de trabajos y levantamientos topográficos durante la ejecución de la obra. Incluye: Trazo y nivelación del eje del proyecto, localización de estructuras, localización del banco de nivel de proyecto, traslado de niveles, coordenadas, mano de obra técnica, equipo y herramienta.

UNIDAD: Brigada/Dia efectivo.

DESCRIPCIÓN: Brigada topográfica para verificación de trazos, niveles, levantamientos topográficos, secciones y reportes, durante la ejecución de la obra.

ALCANCES: - Se considera día efectivo cuando la plantilla de la brigada se encuentre realizando actividades en el sitio de los trabajos o actividades de reportes topográficos en el camper y deberá estar permanentemente en la obra durante la jornada de trabajo. - En este concepto deberá considerarse el personal necesario para realizar las actividades mencionadas en los alcances y funciones de la supervisión que complementan esta descripción. - La brigada de topografía deberá contar con el equipo necesario para el adecuado control de los trabajos relacionados con este tipo de obras, que garanticen su correcta ejecución. - Verificación del trazo topográfico ejecutado por la compañía constructora para el desplante y alineamiento de las vías férreas u obras de protección, sobre un eje principal o ejes de una estructura. - Verificación de niveles existentes antes de los trabajos, cortes, terreno natural, capas de pedraplén, sub-balasto, balasto, terraplén, sub-base, base, pavimento, reportes impresos y en archivo .dwg - verificación de secciones transversales en estructuras concluidas. - Seccionamiento transversal, excavación en corte adicional, excavación en caja, excavación en estructuras, rellenos, bermas, etc. Incluye registro de campo y hoja de cálculo de los volúmenes obtenidos por medio del método de áreas extremas. - Elaboración de planos y/o croquis de acuerdo con las necesidades de la supervisión, considerar impresiones en hoja de papel bond de 60 x 90 centímetros e informe con las observaciones obtenidas. - Considerar en su análisis de precio unitario todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, consumibles y todos los cargos correspondientes por unidad de obra terminada. - La plantilla para personal y control de la obra estará conformada por el siguiente personal: 1. INGENIERO TOPÓGRAFO 1.1.- En este concepto deberá considerarse 1 (uno) Ingeniero topógrafo por día de trabajo, titulado, 5 años comprobables de experiencia en trabajos de topografía para construcción de vías férreas, obra civil, protección de líneas de servicios, terracerías, pavimentos, además, conocerá totalmente el proyecto, el cual estará permanentemente en la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada, y se reportará con el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO por parte de la empresa supervisora.

1.2.- Así mismo deberá considerarse el equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran, las cuales se detallan más adelante. Por lo cual se deberá proveer como mínimo de: Estación total, niveles fijos, estadales, un sitio en oficina de Campo, acceso al equipo de cómputo, con Windows office, AutoCAD, y el software para el manejo de datos de la estación total, así como conexión a internet, los cargos de estos equipos se deberán de considerar en los indirectos de oficina de campo. 1.3.- Será el responsable directo de la topografía en la obra, para lo cual deberá de coordinar y supervisar la ejecución del proyecto acorde a los niveles y dimensiones estipuladas en planos para tal fin. 1.4.- Obligaciones para dar soluciones acordes. 1.5.- Elaboración de reportes. 1.6.- Cambios y modificaciones al proyecto. 1.7.- Validación de los trabajos de conformación de las capas: pedraplén, sub-balasto, balasto, terracerías, base y sub-base. 1.8.- Revisar planos finales. 1.9.- Reportes y avances de obra. 1.10.- Comunicación continua. 1.11.- Consumibles, combustibles, y gastos de operación. 1.12.- Equipo de comunicación (radios o teléfonos móviles). Así como el equipo de protección personal (zapato de seguridad, casco, lentes, chaleco y gafete de identificación personal). 2. CADENERO 2.1.- En este concepto deberán considerarse 2 (dos) cadeneros por día de trabajo, con 2 años comprobables de experiencia en trabajos de topografía similares a esta obra. 2.2.- Así mismo deberán considerarse las herramientas y equipo necesario para la realización de las funciones encomendadas y que se requieran para el fin encomendado en los presentes trabajos. 2.3.- Serán el auxiliar de apoyo para el topógrafo en la obra, con el fin de efectuar correctamente los trabajos de supervisión topográfica. 2.4.- Comunicación continua. 2.5.- Transportación a los diferentes frentes de trabajo.

2.6.- Todo el personal que integra este concepto de trabajo deberá contar con: Equipo de comunicación (radios o teléfonos móviles), para comunicación continua. Así como el equipo de seguridad personal. (Zapato de seguridad, casco, lentes, chaleco y gafete de identificación personal de acuerdo con el PIS). 11.- Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de asistencia del personal, reportes de control topográfico, números generadores que avalen los avances ejecutados y fotografías de los trabajos.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Brigada/Día efectivo

CONCEPTO No. II-1

CONCEPTO: Estudios para determinar la compactación y espesores en terraplenes, subbases y bases.

UNIDAD: Cala.

DESCRIPCIÓN: Estudios y realización de calas para determinar la compactación y espesores en terraplenes, sub-bases y bases.

ALCANCES: - Visita de la brigada al lugar de los trabajos, se deberán considerar técnicos laboratoristas de materiales para construcción con 2 años comprobables de experiencia en calidad de terracerías. - Obtención del peso volumétrico máximo en el lugar. - % de humedad óptima y del lugar. - % de compactación obtenida. - Profundidad de sondeo. - Obtención del espesor promedio del sondeo, para determinar el espesor de la capa trabajada. - Reporte indicando el número de prueba, ubicación, croquis de localización y observaciones. - Todos los valores obtenidos en los ensayes que se realicen, en apego a las Especificaciones de PROYECTO.

- Reporte final de los resultados obtenidos, incluyendo: reporte de campo, fotografías de los trabajos (campo y laboratorio), croquis de ubicación del muestreo. - Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo, laboratorio, reporte fotográfico, números generadores que avalen los trabajos ejecutados. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, gafete de identificación y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Cala.

CONCEPTO No. II-2

CONCEPTO: Estudio de calidad de bancos de materiales, incluye: toma de muestra en campo, pruebas de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

UNIDAD: Estudio.

DESCRIPCIÓN: Realización de toma de muestra de campo, pruebas de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

ALCANCES: - El concepto incluye la toma de muestras en campo para llevarlos al laboratorio y obtener los siguientes datos: 2.- Muestreo y ensaye de calidad de materiales en sitio. 3.- Granulometría de la muestra. 4.- Límites de plasticidad 5.- Contracción Lineal 6.- Expansión. 7.- Pesos volumétricos suelto y máximo. 8.- Contenido natural de agua. 9.- Valor Relativo de Soporte 10.- Reporte final de los resultados obtenidos, incluyendo: reporte de campo, fotografías de los trabajos (campo y laboratorio), croquis de ubicación del muestreo. 11.- Considerar en su análisis de precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, consumibles y todos los cargos correspondientes para la ejecución de los trabajos. 12.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, números generadores que avalen los avances ejecutados y reporte fotográfico. 13.-Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, gafete de identificación y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. 14.-El CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Estudio.

CONCEPTO No. II-3

CONCEPTO: Muestreo y ensaye de concreto hidráulico industrializado, incluye: toma de 3 muestras en campo, pruebas de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

UNIDAD: Muestreo.

DESCRIPCIÓN: Muestreo de concreto y ensaye de cilindros a la compresión a los 7, 14 y 28 días, incluye: toma de 3 especímenes en campo, pruebas de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

ALCANCES: - Visita de la brigada al lugar de los trabajos, se deberán considerar técnicos laboratoristas de materiales para construcción con 2 años comprobables de experiencia en calidad de concreto, recabar los cilindros de muestra en el lugar que indique el RESIDENTE DE OBRA, la cual deberá ser etiquetada con la fecha de colado y numero consecutivo. - Efectuar las pruebas necesarias para entregar el reporte del comportamiento a los 7 días, 14 días y 28 días y en este último un resumen de los 3 reportes. - Los muestreos se realizarán conforme a lo indicado en la Norma N.CMT.2.02.005 Calidad del Concreto Hidráulico, norma N.CTR.CAR.1.04.009 Carpetas de concreto hidráulico, así como el Manual M.MMP.2.02.055/06 Métodos de Muestreo y Prueba de materiales, y M.MMP.2.02.056/06 Revenimiento del Concreto fresco. - Así mismo se reportará el revenimiento del muestreo y temperatura del concreto. - Se realizará un muestreo distinto para cada tipo de concreto, con la frecuencia indicada en la tabla 1 del Manual M.MMP.2.02.055/06 Métodos de Muestreo y Prueba de materiales. - Una vez extraída la muestra y previamente al envasado o llenado de los moldes, se transfiere del recipiente de muestreo a una charola, donde es mezclada con el cucharon para lograr su homogeneidad. - Incluye preparar la muestra, transporte a su laboratorio, pruebas necesarias para obtener el muestreo, efectuar el reporte y sus observaciones. - Los moldes llenos permanecerán en la obra en un área resguardada sin movimiento un lapso no menor de 24 horas y no mayor a 48 horas, posteriormente se efectuará su transporte al laboratorio. - El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con las pruebas indicadas en la Normatividad antes mencionada, las cuales deben ser realizadas por un laboratorio de materiales.

- Reporte final de los resultados obtenidos, incluyendo: reporte de campo, fotografías de los trabajos (campo y laboratorio), croquis de ubicación del muestreo en caso de ser en vialidad o bien indicar el tipo de estructura muestreada. - En el caso de que se le adicione un acelerante al concreto, se deberán de efectuar las pruebas a la muestra, acorde al tipo del aditivo y según las especificaciones S.C.T. , S.I.C.T. y/o indicaciones del fabricante del aditivo. - Incluye mano de obra durante todo el proceso de obtención de resultados en campo y en laboratorio, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. - Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, números generadores que avalen los avances ejecutados y reporte fotográfico. - Así mismo se reportará el revenimiento del muestreo y temperatura. - Esta incluido preparar la muestra, transporte a su laboratorio de acuerdo con la normatividad, pruebas necesarias para obtener el muestreo, efectuar el reporte y sus observaciones. - La presente partida se pagará cuando se entreguen los reportes de las pruebas a los 28 días y en caso de ser necesario un espécimen testigo. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, casco, lentes de seguridad, guantes, gafete de identificación y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El personal de laboratorio deberá cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Muestreo.

CONCEPTO No. II-4

CONCEPTO: Prueba de tensión del acero de refuerzo hasta el # 8 (1” Ø), incluye: límite elástico, tensión máxima, área real, peso unitario real y elongación.

UNIDAD: Prueba.

DESCRIPCIÓN: Pruebas para determinar el límite elástico del acero de refuerzo suministrado para las estructuras.

ALCANCES: 1.- Prueba para determinar el f’y= del acero de refuerzo que indique la ASIPONA ALTAMIRA. 2.- Determinación visual del estado del acero de refuerzo, reporte y comentarios. 3.- Límite elástico, tensión máxima, área real, peso unitario real y elongación. 4.- Reporte escrito y fotográfico de la prueba a la tensión. 5.- Se deberán de considerar para este alcance, que se efectuarán pruebas a los aceros de refuerzo hasta el # 8 (1” Ø) 6.- Incluye corte y recolección de la muestra del lote que indique la ASIPONA ALTAMIRA, traslados al laboratorio y efectuar la prueba y entrega de informe. 7.- Informe final técnico comprendiendo la descripción detallada de las actividades de campo, resultados de laboratorio, observaciones y recomendaciones. 8.- Considerar en su análisis de precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, consumibles y todos los cargos correspondientes para la ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada. 9.- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión SGI y utilizar en todo momento su equipo de protección personal, camisola con reflejantes, chaleco, casco, lentes o googles de seguridad, zapato de seguridad, gafete de identificación. 10.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, números generadores que avalen los avances ejecutados y reporte fotográfico.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Prueba.

CONCEPTO No. II-5

CONCEPTO: Prueba de ultrasonido en unión de rieles mediante soldadura, incluye; traslados del personal y equipo, acarreos, reportes, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Prueba.

DESCRIPCIÓN: La prueba de ultrasonido en soldaduras es un método de inspección no destructiva que usa ondas sonoras de alta frecuencia para detectar imperfecciones internas como grietas o falta de fusión en una unión soldada, sin dañar la pieza. Consiste en enviar las ondas a través de la soldadura y analizar la forma en que se reflejan o transmiten para identificar la presencia y la ubicación de discontinuidades internas.

ALCANCES: 1.- Para llevar a cabo la prueba el contratista deberá realizarla con un transductor (sonda), incluye el gel y/o acoplante para asegurar un buen contacto con la estructura metálica. 2.- Incluye equipo ultrasónico para procesar la información, reporte de identificación de discontinuidades en soldaduras. 3.- Incluye la mano de obra necesaria para llevar a cabo las pruebas y el proceso de la información. 4.- La prueba de ultrasonido se llevará a cabo de acuerdo en lo establecido en las normas: AWS D1.1 para estructuras de acero, vigente a la fecha NOM-027-STPS-2008 NOM-055-SCT2-2016 N.CMT.2.04.001 características de los Materiales, vigente. NMX-B465-1988 Inspección ultrasónica por el método de contacto pulso-eco, haz angular, haz recto, o la que la sustituya. 5.- El concepto incluye la toma de muestras en campo, el traslado del equipo y personal, para las pruebas, e informe de resultados de las muestras obtenidas. 6.- Elaboración y entrega de reporte final de los resultados obtenidos, incluyendo: reporte de campo, fotografías de los trabajos (campo y laboratorio), además el reporte incluirá localización de cada una de las soldaduras inspeccionadas, así como su aprobación o rechazo por rebasar las tolerancias permitidas en la normatividad. 7.-Las pruebas se llevarán a cabo en presencia del superintendente del servicio de supervisión externa. 8.- Incluye mano de obra durante todo el proceso de obtención de resultados en campo y en laboratorio en su caso, reportes, papelería, impresiones, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

9.- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión SGI y utilizar en todo momento su equipo de protección personal, camisola con reflejantes, overol, chaleco con reflejantes, casco, lentes o googlees de seguridad, guantes, zapato de seguridad, gafete de identificación. 10.- Considerar en su análisis de precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, traslados, acarreos, carga y descarga de equipos, consumibles y todos los cargos correspondientes para la ejecución de los trabajos. 11.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, reporte fotográfico, números generadores que avalen los avances ejecutados.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Prueba.

CONCEPTO No. II-6

CONCEPTO: Prueba de líquidos penetrantes en unión de rieles mediante soldadura, incluye; traslados del personal y equipo, acarreos, reportes, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Prueba.

DESCRIPCIÓN: La prueba de líquidos penetrantes es un método de ensayo no destructivo que se usa para detectar discontinuidades (como grietas, porosidad o solapamientos) en las superficies de materiales no porosos. El proceso consiste en aplicar un líquido penetrante que, por capilaridad, entra en las aberturas, se limpia el exceso y se aplica un revelador que extrae el líquido de las discontinuidades, mostrando así la ubicación y tamaño de los defectos.

1.- La prueba de líquidos penetrantes se hará en presencia del superintendente del servicio de supervisión externa. 2.- Preparación de la superficie, eliminando contaminantes y asegurándose de que el área a inspeccionar esté libre de grasa, aceite, óxido, pintura, escoria de soldadura y otras partículas que puedan interferir con la penetración del líquido. 3.- Aplicación del líquido penetrante, cubriendo uniformemente el cordón de soldadura. 4.- Tiempo de penetración, permitiendo que el líquido ingrese en cualquier fisura, grieta o porosidad abierta que pudiera existir en la superficie. 5.- Eliminación del exceso de penetrante en la superficie, retirando cuidadosamente para asegurar que el líquido solo permanezca dentro de las discontinuidades. 6.- Aplicación de una capa fina y uniforme de revelador sobre la superficie de la soldadura para atraer el penetrante de las discontinuidades hacia la superficie, resaltando la ubicación y el tamaño del defecto.

7.-. Inspección visual, analizando los defectos bajo luz adecuada, como la presencia de fisuras, poros, oclusiones y otras discontinuidades. 8.- El concepto incluye la toma de muestras en campo, el traslado del material, equipo y personal, para las pruebas, análisis e informe de resultados de las muestras obtenidas, presencia de anomalías, que indiquen defectos internos como grietas, porosidad, etc. 9.- Incluye mano de obra durante todo el proceso de obtención de resultados en campo y en laboratorio, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 10.- Visita de la brigada al lugar de los trabajos, se deberán considerar técnicos laboratoristas con 2 años comprobables de experiencia en pruebas de líquidos penetrantes. 11.- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión SGI y utilizar en todo momento su equipo de protección personal, camisola con reflejantes, chaleco, casco, lentes o googles de seguridad, guantes, zapato de seguridad, gafete de identificación. 12.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, reporte fotográfico, números generadores que avalen los avances ejecutados.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Prueba.

CONCEPTO No. II-7

CONCEPTO: Estudios para determinar la composición física de carpeta asfáltica en obra y/o en planta.

UNIDAD: Estudio.

DESCRIPCIÓN: Estudios para determinar la composición física de carpeta asfáltica en obra y/o en planta.

1.- Los muestreos se realizarán conforme a lo indicado en las Normas N.CMT.4.05.001 Calidad de Materiales Asfalticos, N.CTR.CAR.1.04.006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente, N.CMT.4.05.003 Calidad de mezclas asfálticas para carreteras, M.MMP.4.05.032 Muestreo de mezclas asfálticas y M.MMP.4.05.001/00 Muestreo de Materiales Asfalticos. 2.- Determinación del contenido de cemento asfaltico, para lo cual se tomará por cuarteo una muestra. 3.- Obtención de la composición granulométrica. 4.- Características de la mezcla.

5.- Determinación de contenido de asfalto de la mezcla. 6.- Elaboración de especímenes. 7.- Prueba de Estabilidad (kg), Peso Específico (kg/cm3), Flujo (MN), Vacíos (%). 8.- Obtención del peso volumétrico suelto. 9.- Estabilidad. 10.- Reportes indicando el número de prueba, ubicación, croquis de localización y observaciones. 11.- Todos los valores obtenidos en los ensayes que se realicen en apego a las especificaciones del proyecto. 12.- Observaciones y ajustes. 13.- Incluye mano de obra durante todo el proceso de obtención de resultados en campo y en laboratorio, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 14.- Visita de la brigada al lugar de los trabajos, se deberán considerar técnicos laboratoristas de materiales para construcción con 2 años comprobables de experiencia en colocación y tendido de carpetas asfálticas. 15.- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión SGI y utilizar en todo momento su equipo de protección personal, camisola con reflejantes, chaleco, casco, lentes o googles de seguridad, zapato de seguridad, gafete de identificación. 16.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, números generadores que avalen los avances ejecutados y reporte fotográfico.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Estudio.

CONCEPTO No. II-8

CONCEPTO: Muestreo y prueba en obra para determinar la compactación en carpeta asfáltica y perdida de estabilidad en mezclas asfálticas.

UNIDAD: Muestreo.

DESCRIPCIÓN: Realización de extracción de núcleos para determinación del grado de compactación y espesor de pavimentos en carpeta asfáltica (pavimentos flexibles).

1.- Los muestreos se realizarán conforme a lo indicado en las Normas N.CMT.4.04 Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, M.MMP.4.05.032 Muestreo de mezclas asfálticas y M.MMP.4.05.042 Perdida de estabilidad por inmersión en agua de Mezclas Asfálticas. 2.- Visita de la brigada al lugar de los trabajos y extracción de núcleos para determinación del grado de compactación y espesor de carpeta compactada. 3.- Cálculo del % de compactación obtenido. 4.- Los núcleos se extraerán sin dañar la carpeta asfáltica contigua.

5.- Tan pronto se concluya la extracción de los núcleos se rellenarán los huecos con el mismo tipo de mezcla asfáltica utilizada en la carpeta. 6.- Para la determinación de la prueba de perdida de estabilidad por inmersión, se ensayarán los especímenes en condiciones normales y después de su inmersión en agua. 7.- Registro de la resistencia a la ruptura en condiciones normales y saturado. 8.- Reportes indicando el número de prueba, ubicación, croquis de localización y observaciones. 9.- El agua utilizada deberá estar libre de soluciones o agentes extraños que alteren los resultados. 10.- Todos los equipos deberán estar perfectamente limpios y calibrados. 11.- Incluye mano de obra durante todo el proceso de obtención de muestras en campo y resultados en laboratorio, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 12.- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión SGI y utilizar en todo momento su equipo de protección personal, camisola con reflejantes, chaleco, casco, lentes o googles de seguridad, zapato de seguridad, gafete de identificación. 13.- Para efectos de pago se entregarán los reportes de campo y laboratorio, números generadores que avalen los avances ejecutados y reporte fotográfico.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Muestreo.